## Общая инфа
Сводный план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей МО ГП "Город Малоярославец"
№ п/п | источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  | Наименование мероприятий | год реализации |  |  | Затраты на реализацию, тыс.руб. | Источник финансирования
|  | протяженность, км | Ветхие сети, км | Уровень износа, % |  | 2021 | 2022 | 2023
1 | №1 , ул. Г.Соколова |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 160 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
8 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
10 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  | + | 60
11 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
12 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
13 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
14 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
15 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
16 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км |  | 0.12 | 0.2 | 672,8 1120,0 | Программа
17 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 3х10=30,0 | УМП "КЭиТС"
18 |  |  |  |  | Выполнить проект реконструкции котельной с увеличение мощности до 24МВт | + |  |  | 1200 | Администрация МО ГП
19 |  |  |  |  | Провести реконструкцию котельной с увеличение мощности до 24МВт | + | + |  | 121000
20 |  |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания | + |  |  | 80 | УМП "КЭиТС"
21 |  |  |  |  | Экспертиза промбезопасности внутренних газопроводов, оборудования котельной и ГРУ. | + |  |  | 85
22 |  |  |  |  | Техническое обследование дымовых труб для продления срока дальнейшей эксплуатации | + |  |  | 90
23 |  |  |  |  | Диагностика котлов для продления срока службы |  | 2 |  | 80
24 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 4 |  | 1 | 17.5
1 | №2, ул. Почтовая, ЦГА |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Экспертиза дымовых труб | + |  |  | 70
5 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
8 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
9 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
10 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
11 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  | + | 60
12 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
13 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
14 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
16 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
17 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км | 0.032 | 0.6 |  | 256,0 7200,0
18 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (1,044км) | + |  |  | 79
19 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 3х10=30,0
20 |  |  |  |  | Диагностика котлов для продления срока службы 1 котел | 1 | 2 |  | 105
21 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 3 |  |  | 10.5
22
1 | №3, НГЧ ул.Коммунистическая |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Техническое диагностирование котлов |  |  | + | 35
5 |  |  |  |  | Экспертиза дымовых труб | + |  |  | 70
6 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
9 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
10 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
11 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
12 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  |  | 60
13 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
14 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
16 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
17 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
18 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км | 0.056 | 0.08 |  | 400,0 640,0
19 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей | + |  |  | 99
20 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
21 |  |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания | + |  |  | 70
22 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7
1 | №4 , ул. Дохтурова ЦСМ |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Техническое диагностирование котлов |  |  | + | 140
5 |  |  |  |  | Экспертиза дымовых труб | + |  |  | 120
6 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
9 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
10 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
11 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
12 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
13 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
14 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
16 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
17 |  |  |  |  | Проектирование и строительство тепловой сети от котельной ТУ12 | + |  |  | 6000
18 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (0,56км) | + |  |  | 45
19 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
20 |  |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания | + |  |  | 70
21 |  |  |  |  | Экспертиза промбезопасности внутренних газопроводов, оборудования котельной и ГРУ. | + |  |  | 80
22 |  |  |  |  | Техническое обследование дымовых труб для продления срока дальнейшей эксплуатации | + |  |  | 60
23 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7
1 | №5, РИК |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Техническое диагностирование котлов |  |  | + | 70
5 |  |  |  |  | Экспертиза дымовых труб | + |  |  | 70
6 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
9 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
10 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
11 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
12 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  |  | 60
13 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
14 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
16 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
17 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
18 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км | 0.2 |  |  | 1600
19 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей | + |  |  | 35
20 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
21 |  |  |  |  | Техническое обследование дымовых труб для продления срока дальнейшей эксплуатации | + |  |  | 70
22 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7
1 | №6, ул. Московская ТУ12 |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Экспертиза дымовых труб | + |  |  | 240
5 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
8 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
9 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
10 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
11 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  | + | 60
12 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
13 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
14 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
16 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
17 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км |  | 0.097 | 0.1 | 1950.2 | Программа
18 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (0,8км) | + |  |  | 55 | УМП "КЭиТС"
19 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
20 |  |  |  |  | Диагностика котлов для продления срока службы | 4 |  |  | 140
21 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7
1 | №7, ул. Московская, 79 Заря |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
8 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
10 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  |  | 60
11 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
12 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
13 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
14 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
15 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
16 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (0,574км) | + |  |  | 45
17 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
18 |  |  |  |  | Диагностика котлов для продления срока службы 3 котла | + |  |  | 105
19 |  |  |  |  | Экспертиза промбезопасности внутренних газопроводов, оборудования котельной и ГРУ. | + |  |  | 80
20 |  |  |  |  | Техническое обследование дымовых труб для продления срока дальнейшей эксплуатации | + |  |  | 65
21 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 3 |  |  | 10.5
1 | №8, ул. П.Коммуны |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Техническое диагностирование котлов |  |  | 3 | 105
5 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
8 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
9 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
10 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
11 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа |  |  | + | 60
12 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
13 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
14 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
16 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
17 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км |  | 0.6 |  | 4800
18 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (1,150км) | + |  |  | 70
19 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
20 |  |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания | + |  |  | 70
21 |  |  |  |  | Техническое обследование дымовых труб для продления срока дальнейшей эксплуатации | + |  |  | 80
22 |  |  |  |  | Мероприятия по реконструкции котельной: разделение контуров, перевод в автоматический режим |  | + |  | 11000 | Администрация МО ГП
23 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 3 |  |  | 10.5 | УМП "КЭиТС"
1 | №9, ул. Заводская |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Техническое диагностирование котлов | 3 |  |  | 105
5 |  |  |  |  | Экспертиза дымовых труб | + |  |  | 90
6 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
9 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
10 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
11 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
12 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа |  | + |  | 60
13 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
14 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
15 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
16 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
17 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
18 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км | 0.048 | 0.234 | 0.064 | 4079.441 | Программа энергоэффективность
19 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (1,626км) | + |  |  | 99 | УМП "КЭиТС"
20 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
21 |  |  |  |  | Экспертиза промбезопасности внутренних газопроводов, оборудования котельной и ГРУ. | + |  |  | 85
22 |  |  |  |  | Мероприятия по реконструкции котельной: разделение контуров, перевод в автоматический режим |  | + |  | 11000 | Администрация МО ГП
1 | №10 , Маклино |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
8 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
10 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | +
11 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | +
12 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
13 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
14 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км |  | 0.536 | 0.4 | 8800 | Программа энергоэффективность
16 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7 | УМП "КЭиТС"
1 | №11, ул. Подольских Курсантов Швейка |  |  |  | Режимная наладка котлов | + |  |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Экспертиза дымовых труб | 1 |  |  | 70
5 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
8 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
9 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
10 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
11 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | +
12 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | +
13 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
14 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
15 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
16 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети (Общая протяженность - км, из них ветхие - км) | 0.254 |  |  | 2884.344 | Программа энергоэффективность
17 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (1,383км) | + |  |  | 80 | УМП "КЭиТС"
18 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
19 |  |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания | + |  |  | 70
20 |  |  |  |  | Диагностика котлов для продления срока службы 1 котел | + |  |  | 35
21 |  |  |  |  | мероприятия по реконструкции котельной: разделение контуров, перевод в автоматический режим, с полной заменой оборудования |  | + | + | 24000
22 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 3 |  |  | 10.5
1 | №13 , ул. Станционная |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования |  | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
10 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
11 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
12 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км |  | 0.097 |  | 825.806 | Программа энергоэффективность
13 |  |  |  |  | Замена котлов | + |  |  | 5200
14 |  |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания | + |  |  | 70 | УМП "КЭиТС"
15 |  |  |  |  | Экспертиза промбезопасности внутренних газопроводов, оборудования котельной и ГРУ. | + |  |  | 80
16 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7
1 | №14, ул. Радищева |  |  |  | Режимная наладка котлов |  | + |  | 60 | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка ХВО | +
3 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
4 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
7 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
8 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
10 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | +
11 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | +
12 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
13 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
14 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км |  | 0.3 |  | 2100 | Программа энергоэффективность
16 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (0,644км) | + |  |  | 46 | УМП "КЭиТС"
1 | ул. Мирная |  |  |  | Получение разрешений и разработка проекта привязки котельной | + |  |  | 1500 | Администрация МО ГП
2 |  |  |  |  | Строительство инженерных сетей | + |  |  | 12000
3 |  |  |  |  | Закупка и монтаж блок модуля | + |  |  | 25000
4 |  |  |  |  | ПНР и сдача в эксплуатацию | + |  |  | 2000
1 | ЦТП К.Маркса |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Ревизия теплообменного оборудования | + | + | +
3 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
4 |  |  |  |  | Промывка теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Гидравлические испытания оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 9
1 | ЦТП Г.Соколова |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Ревизия теплообменного оборудования | + | + | +
3 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
4 |  |  |  |  | Промывка теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Гидравлические испытания оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 9
Заместитель Главы Администрации МО ГП "Город Малоярославец" | [9 empty] | Трофимова Г.Г.

## Общая инфа (2)
Сводный план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального образования "Город Малоярославец"
№ п/п | источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  | Наименование мероприятий | год реализации |  |  | Затраты на реализацию, тыс.руб. | Источник финансирования
|  | протяженность, км | Ветхие сети, км | Уровень износа, % |  | 2021 | 2022 | 2023
1 | №1 , ул. Г.Соколова |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  | + | 60
10 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
11 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
12 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
13 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
14 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 3х10=30,0
16 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 4 |  | 1 | 17.5
1 | №2, ул. Почтовая, ЦГА |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  | + | 60
10 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
11 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
12 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
13 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
14 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км | 0.032 |  |  | 256
16 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 3х10=30,0
17 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 3 |  |  | 10.5
18
1 | №3, НГЧ ул.Коммунистическая |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  |  | 60
10 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
11 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
12 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
13 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
14 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км | 0.056 |  |  | 400
16 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
17 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7
1 | №4 , ул. Дохтурова ЦСМ |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
10 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
11 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
12 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
13 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
14 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
15 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7
1 | №5, РИК |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  |  | 60
10 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
11 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
12 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
13 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
14 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
16 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7
1 | №6, ул. Московская ТУ12 |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  | + | 60
10 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
11 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
12 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
13 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
14 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
16 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7
1 | №7, ул. Московская, 79 Заря |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа | + |  |  | 60
10 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
11 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
12 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
13 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
14 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
16 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 3 |  |  | 10.5
1 | №8, ул. П.Коммуны |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа |  |  | + | 60
10 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
11 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
12 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
13 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
14 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30
16 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 3 |  |  | 10.5
1 | №9, ул. Заводская |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка узла учета газа |  | + |  | 60
10 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
11 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
12 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
13 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
14 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
15 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети, км | 0.048 |  |  | 380.888 | Программа энергоэффективность
16 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30 | УМП "КЭиТС"
1 | №10 , Маклино |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
10 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
11 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
12 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
13 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
14 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7
1 | №11, ул. Подольских Курсантов Швейка |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | +
10 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | +
11 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
12 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
13 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
14 |  |  |  |  | Капитальный ремонт ветхих участков тепловой сети (Общая протяженность - км, из них ветхие - км) | 0.254 |  |  | 2884.344 | Программа энергоэффективность
15 |  |  |  |  | Замена ртутных сетильников на светодиодные | + | + | + | 30 | УМП "КЭиТС"
16 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 3 |  |  | 10.5
1 | №13 , ул. Станционная |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 96
10 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | + | 9
11 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
12 |  |  |  |  | Замена котлов | + |  |  | 5200 | Программа энергоэффективность
13 |  |  |  |  | Поверка счетчиков холодной воды | 2 |  |  | 7 | УМП "КЭиТС"
1 | №14, ул. Радищева |  |  |  | Режимная наладка ХВО | + |  |  |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Режимная наладка автоматики безопасности | +
3 |  |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | +
4 |  |  |  |  | Ревизия котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Ревизия оборудования ХВО | + | + | +
6 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
7 |  |  |  |  | Промывка котлового и теплообменного оборудования | + | + | +
8 |  |  |  |  | Гидравлические испытания котлового оборудования | + | + | +
9 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | +
10 |  |  |  |  | Поверка приборов безопасности | + | + | +
11 |  |  |  |  | Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | +
12 |  |  |  |  | Шурфовка участков тепловой сети | + | + | +
13 |  |  |  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей | + | + | +
1 | ЦТП К.Маркса |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Ревизия теплообменного оборудования | + | + | +
3 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
4 |  |  |  |  | Промывка теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Гидравлические испытания оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 9
1 | ЦТП Г.Соколова |  |  |  | Ревизия насосного оборудования | + | + | + |  | УМП "КЭиТС"
2 |  |  |  |  | Ревизия теплообменного оборудования | + | + | +
3 |  |  |  |  | Ревизия запорной арматуры | + | + | +
4 |  |  |  |  | Промывка теплообменного оборудования | + | + | +
5 |  |  |  |  | Гидравлические испытания оборудования | + | + | +
6 |  |  |  |  | Поверка приборов КИПиА | + | + | + | 9

## Общая инфа (3)
Ввиду недостаточности финансовых средств, возможно невыполнение предписаний Ростехнадзора в части диагностики обрудования на следующих котельных
№ п/п | источник тепловой энергии | Тепловые сети |  |  | Наименование мероприятий
|  | протяженность, км | Ветхие сети, км | Уровень износа, %
1 | №1 , ул. Г.Соколова |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания
2 |  |  |  |  | Экспертиза промбезопасности внутренних газопроводов, оборудования котельной и ГРУ.
3 |  |  |  |  | Техническое обследование дымовых труб для продления срока дальнейшей эксплуатации
1 | №2, ул. Почтовая, ЦГА |  |  |  | Экспертиза дымовых труб
2 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (1,044км)
3 |  |  |  |  | Диагностика котлов для продления срока службы 1 котел
1 | №3, НГЧ ул.Коммунистическая |  |  |  | Экспертиза дымовых труб
2 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей
3 |  |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания
1 | №4 , ул. Дохтурова ЦСМ |  |  |  | Экспертиза дымовых труб
2 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (0,56км)
3 |  |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания
4 |  |  |  |  | Экспертиза промбезопасности внутренних газопроводов, оборудования котельной и ГРУ.
5 |  |  |  |  | Техническое обследование дымовых труб для продления срока дальнейшей эксплуатации
1 | №5, РИК |  |  |  | Экспертиза дымовых труб
2 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей
3 |  |  |  |  | Техническое обследование дымовых труб для продления срока дальнейшей эксплуатации
1 | №6, ул. Московская ТУ12 |  |  |  | Экспертиза дымовых труб
2 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (0,8км)
3 |  |  |  |  | Диагностика котлов для продления срока службы
1 | №7, ул. Московская, 79 Заря |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (0,574км)
2 |  |  |  |  | Диагностика котлов для продления срока службы 3 котла
3 |  |  |  |  | Экспертиза промбезопасности внутренних газопроводов, оборудования котельной и ГРУ.
4 |  |  |  |  | Техническое обследование дымовых труб для продления срока дальнейшей эксплуатации
1 | №8, ул. П.Коммуны |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (1,150км)
2 |  |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания
3 |  |  |  |  | Техническое обследование дымовых труб для продления срока дальнейшей эксплуатации
1 | №9, ул. Заводская |  |  |  | Техническое диагностирование котлов
2 |  |  |  |  | Экспертиза дымовых труб
3 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (1,626км)
4 |  |  |  |  | Экспертиза промбезопасности внутренних газопроводов, оборудования котельной и ГРУ.
1 | №11, ул. Подольских Курсантов Швейка |  |  |  | Экспертиза дымовых труб
2 |  |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (1,383км)
3 |  |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания
4 |  |  |  |  | Диагностика котлов для продления срока службы 1 котел
1 | №13 , ул. Станционная |  |  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания
2 |  |  |  |  | Экспертиза промбезопасности внутренних газопроводов, оборудования котельной и ГРУ.
1 | №14, ул. Радищева |  |  |  | Техническое диагностирование тепловых сетей (0,644км)