Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городское поселение

# «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2023 г.                                                                                                                      №293

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/24 года

В связи с окончанием отопительного сезона 2022/23 года и необходимостью своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2023/24 года, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской области «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2022/23 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2023/24 года», руководствуясь ст.37 Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/24 года с указанием источников финансирования за счет средств соответствующих бюджетов на основании анализа технического состояния объектов жизнеобеспечения и итогов прошедшего отопительного периода (прилагается).

- Руководителям муниципальных предприятий, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, осуществляющим обслуживание жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», обеспечить выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2023/24 года, согласно плану основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения.

- Руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта, финансируемых из бюджета муниципального образования, в срок до 1 июля 2023 года принять меры к погашению задолженности за потребленные энергетические ресурсы перед теплоснабжающими и теплосетевыми компаниями в отопительный период 2022/23 года и не допускать ее в дальнейшем.

- Отделу по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в срок до 1 июля 2023 года создать межведомственную комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций (УМП «Коммунальные тепловые и электрические сети», ООО «Калужская энергосетевая компания, ОАО «Агрисовгаз», ОАО «РЖД», ООО «Рэмекстепломаш») и потребителей тепловой энергии (муниципальные предприятия, муниципальные учреждения, управляющие компании, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости) к отопительному периоду 2023/24 года.

- Руководителям муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, управляющих компаний, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости в срок до 15 августа 2023 года предоставить в отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» сведения о выполнении план - графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

- Межведомственной комиссии в срок до 1 сентября 2023 года завершить проверку готовности к осенне-зимнему периоду 2023/24 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии с оформлением актов проверки готовности к отопительному периоду. Обратить особое внимание на создание запасов топлива.

- В соответствии с требованиями Правил оценки готовности к отопительному периоду отделу по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» завершить процесс выдачи паспортов готовности к отопительному периоду 2023/24 года:

- в срок до 15 сентября 2023 года - потребителям тепловой энергии.

- в срок до 1 ноября 2023 года - теплоснабжающим и теплосетевым организациям.

- Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций ежемесячно в срок до 25-го числа в период с 25 июня по 25 октября 2023 года представлять в отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» сводную отчетность, согласно форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по организациям всех форм собственности, имеющим на балансе жилые дома, а также теплоэнергетические и коммунальные объекты.

- Отделу по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» ознакомить с настоящим постановлением руководителей муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, управляющих компаний, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, под личную подпись.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию - начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ – Галину Геннадьевну Трофимову.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Малоярославецкий край» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания.

Глава Администрации                                                                                      М.А. Крылов

Приложение

к Постановлению

администрации муниципального образования

городское поселение «Город Малоярославец»

от 28.03.2023 №293

План основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024гг.

| № п/п | Основные мероприятия | Объем работ | Объем финансирования (тыс.руб.) | Источник финансирования | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 по ул.Г.Соколова |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 2 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 3 | Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников. | 6 шт. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 4 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. | 1 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 5 | Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов. | 50 шт. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 6 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. | 1 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 7 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации | 1 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Мареев В.В. |
| 8 | Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения. | 1 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 9 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления, протяжка соединений. | 3 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Кустов В.Н. |
| 10 | Ревизия электрооборудования | 1 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Кустов В.Н. |
| 11 | Промывка котлов | 2 шт. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Мареев В.В. |
| 12 | Замена муфты на сетевом насосе №3 | 1 шт. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Мареев В.В. |
| Котельная № 2 по ул. Почтовая (ЦГА) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка теплообменников ГВС | 2 шт. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Мареев В.В. |
| 2 | Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников, фотодатчиков. | 1 комп. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 3 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 4 | Ревизия клапанов КЗР. Регулировка диапазона перемещения | 1 комп. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Мареев В.В. |
| 5 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений. | 4 комп. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 6 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. | 1 комп. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 7 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации | 1 комп. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Мареев В.В. |
| 8 | Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения. | 1 комп. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 9 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. Проведение необходимых замен. | 1 комп. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 10 | Ревизия электрооборудования | 1 комп. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Кустов В.Н. |
| 11 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. |  |  | 27.06-10.07.2023 | Ли Г.Б. |
| Котельная №3 по ул. Коммунистическая (НГЧ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка котлов | 2 шт. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Мареев В.В. |
| 2 | Ремонт топок котлов (чистка поверхностей нагрева) | 2 шт. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Мареев В.В. |
| 3 | Ревизия электрооборудования. | 1 комп. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Кустов В.Н. |
| 4 | Ревизия клапанов КЗР. Регулировка диапазона перемещения | 1 комп. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Мареев В.В. |
| 5 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Ли Г.Б. |
| 6 | Промывка теплообменников ГВС | 2 шт. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Мареев В.В. |
| 7 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений. | 3 комп. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Ли Г.Б. |
| 8 | Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников, фотодатчиков. | 2 шт. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Ли Г.Б. |
| 9 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. | 1 комп. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Ли Г.Б. |
| 10 | Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов. | 50 шт. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Ли Г.Б./Мареев В.В. |
| 11 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации | 1 комп. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Мареев В.В. |
| 12 | Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения. | 1 комп. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Ли Г.Б. |
| 13 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. | 1 комп. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Ли Г.Б. |
| 14 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Ли Г.Б. |
| 15 | Чистка газоходов и котлов 1,2 с открытием фронтальной плиты | 2 шт. |  |  | 16.05-29.05.2023 | Мареев В.В. |
| Котельная №4 по ул. Дохтурова ЦСМ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия, поверка приборов КИПиА |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 2 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений. |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 3 | Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников, фотодатчиков. |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 4 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 5 | Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов. |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Ли Г.Б./Мареев В.В. |
| 6 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 7 | Поверка датчиков токсичных газов. |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 8 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Мареев В.В. |
| 9 | Ревизия электрооборудования |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Кустов В.Н. |
| 10 | Настройка предохранительных клапанов котлов № 1,2 |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Мареев В.В. |
| 11 | Промывка теплообменников ГВС |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Мареев В.В. |
| 12 | Промывка котлов |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Мареев В.В. |
| 13 | Чистка газоходов и котлов 1,2,3 с открытием фронтальной плиты |  |  |  | 31.05-12.06.2023 | Мареев В.В. |
| Котельная №5 РИК |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления, протяжка соединений. | 3 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 2 | Ремонт запорной арматуры продувочных линий котлов | 2 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| 3 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 4 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 5 | Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов. | 50 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б./Мареев В.В. |
| 6 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 7 | Ревизия электрооборудования | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Кустов В.Н. |
| 8 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| 9 | Промывка котлов | 2 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| 10 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 11 | Чистка газоходов и котлов 1,2 | 2 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| Котельная №6 по ул. Московская ТУ12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка котлов | 4 шт. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Мареев В.В. |
| 2 | Ревизия электрооборудования. | 1 комп. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Кустов В.Н. |
| 3 | Ревизия клапанов КЗР. Регулировка диапазона перемещения | 1 комп. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Мареев В.В. |
| 4 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 5 | Промывка теплообменников ГВС | 2 шт. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Мареев В.В. |
| 6 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений. | 5 шт. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 7 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. | 1 комп. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 8 | Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов. | 50 шт. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Ли Г.Б./Мареев В.В. |
| 9 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации | 1 комп. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Мареев В.В. |
| 10 | Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения. | 1 комп. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 11 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. | 1 комп. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 12 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 13 | Чистка газоходов и котлов с открытием фронтальной плиты | 4 шт. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Мареев В.В. |
| 14 | Замена шаровых кранов Ду 100 | 4 шт. |  |  | 11.07-24.07.2023 | Мареев В.В. |
| Котельная №8 по ул. П.коммуны |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка котлов |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Мареев В.В. |
| 2 | Ревизия электрооборудования. |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Кустов В.Н. |
| 3 | Ревизия клапанов КЗР. Регулировка диапазона перемещения |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Мареев В.В. |
| 4 | Ревизия, поверка приборов КИПиА |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 5 | Промывка теплообменника ГВС |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Мареев В.В. |
| 6 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления, протяжка соединений. |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 7 | Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников. |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 8 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 9 | Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов. |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Ли Г.Б./Мареев В.В. |
| 10 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Мареев В.В. |
| 11 | Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения. |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 12 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 13 | Поверка датчиков токсичных газов. |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 14 | Чистка газоходов и котлов с открытием фронтальной плиты |  |  |  | 08.08-21.08.2023 | Мареев В.В. |
| Котельная № 9 по ул. Заводская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка котлов | 4 шт. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Мареев В.В. |
| 2 | Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников. | 4 комп. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 3 | Чистка газоходов и котлов с открытием фронтальной плиты | 4 шт. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Мареев В.В. |
| 4 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 5 | Ревизия клапанов КЗР. Регулировка диапазона перемещения | 1 комп. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Мареев В.В. |
| 6 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений. | 5 шт. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 7 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. | 1 комп. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Кустов В.Н. |
| 8 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации | 1 комп. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Мареев В.В. |
| 9 | Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения. | 1 комп. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 10 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. Проведение необходимых замен. | 1 комп. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 11 | Ревизия электрооборудования | 1 комп. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Кустов В.Н. |
| 12 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. |  |  | 20.06-03.07.2023 | Ли Г.Б. |
| Котельная №10 Маклино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка котлов | 5 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 2 | Замена катионита | 400 л. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 3 | Ревизия электрооборудования. | 1 комп. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Кустов В.Н. |
| 4 | Ревизия клапанов КЗР. Регулировка диапазона перемещения | 1 комп. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 5 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 6 | Промывка теплообменников ГВС Промывка теплообменников Отопления | 4 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 7 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений. | 6 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 8 | Ревизия и чистка контрольных электродов. | 10 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 9 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. | 1 комп. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 10 | Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов. | 100 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Ли Г.Б./Мареев В.В. |
| 11 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации | 1 комп. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 12 | Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения. | 1 комп. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 13 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. | 1 комп. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 14 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 15 | Замена котловых обратных клапанов Ду 250 Межфланцевый L-114 мм. | 5 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 16 | Замена затворов Ду 250 с редуктором Гранвел | 5 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 17 | Замена фланцев на воротниковые Ду 250 | 10 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 18 | Установка Антикальций на Т4 | 1 комп. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 19 | Чистка газоходов и котлов с открытием фронтальной плиты | 5 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 20 | Установка автоматизации котельной с выводом на диспетчерский пульт | 1 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Ли Г.Б. |
| 21 | Установка холодильника отбора проб. | 5 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Мареев В.В. |
| 22 | Инструментально-визуальное обследование 5-и металлических труб | 1 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Молчанов А.Б. |
| 23 | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной | 1 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Молчанов А.Б. |
| 24 | Экспертиза промышленной безопасности внутренних газопроводов, газового оборудования котельной и ГРУ | 1 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Молчанов А.Б. |
| 25 | Техническое диагностирование водогрейных котлов | 5 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Молчанов А.Б. |
| 26 | Ремонт АВР | 1 шт. |  |  | 13.06-26.06.2023 | Молчанов А.Б. |
| Котельная №11 по ул.Подольских Курсантов (Швейная фабрика) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 2 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 3 | Ревизия и чистка контрольных электродов, запальников, фотодатчиков. | 3 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 4 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 5 | Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов. | 50 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б./Мареев В.В. |
| 6 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 7 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| 8 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений. | 4 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 9 | Ревизия электрооборудования | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Кустов В.Н. |
| 10 | Промывка котлов | 3 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| Котельная №13 по ул. Станционная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 2 | Промывка теплообменников | 2 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| 3 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 4 | Ревизия клапанов КЗР. Регулировка диапазона перемещения | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| 5 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 6 | Поверка манометров, ревизия трехходовых кранов. | 20 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б./Мареев В.В. |
| 7 | Ревизия светосигнальной аппаратуры. | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 8 | Ревизия датчиков, линий и приборов пожарно-охранной сигнализации | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| 9 | Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения. | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 10 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений. | 3 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Ли Г.Б. |
| 11 | Ревизия электрооборудования | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Кустов В.Н. |
| 12 | Промывка котлов – 2 шт. | 2 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| 13 | Чистка газоходов и котлов с открытием фронтальной плиты | 2 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Мареев В.В. |
| 14 | Ремонт здания | 1 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Молчанов А.Б. |
| 15 | Проект реконструкции ТМ части | 1 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Молчанов А.Б. |
| 16 | Замена ГРПШ (проект) | 1 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Молчанов А.Б. |
| 17 | Установка видеонаблюдения | 1 комп. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Молчанов А.Б. |
| 18 | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной | 1 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Молчанов А.Б. |
| 19 | Экспертиза промышленной безопасности внутренних газопроводов, газового оборудования котельной и ГРУ | 1 шт. |  |  | 01.05-30.09.2023 | Молчанов А.Б. |
| Котельная №14 по ул.Радищева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия сетевых, подпиточных насосов и насосов ГВС с заменой подшипников | 9 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 2 | Ревизия приборных шкафов. Чистка, протяжка соединений. | 4 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 3 | Замена катионита | 200 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 4 | Промывка котлов | 3 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 5 | Ревизия сигнальных линий и датчиков схем управления. | 1 комп. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 6 | Промывка теплообменников ГВС | 2 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 7 | Промывка теплообменников Отопления | 2 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 8 | Поверка датчиков токсичных газов. | 1 комп. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 9 | Ревизия датчиков, линий приборов пожарно-охранной сигнализации. | 1 комп. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 10 | Поверка манометров, ревизия трехходовых краников. | 50 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 11 | Ревизия электрооборудования | 1 комп. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Кустов В.Н. |
| 12 | Ревизия, поверка приборов КИПиА | 1 комп. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Ли Г.Б. |
| 13 | Замена запорной арматуры на сетевом насосе №1 Ду 200 | 2 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 14 | Приобретение и замена запорной арматуры на насосах ГВС Ду 125 | 4 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 15 | Чистка газоходов и котлов с открытием фронтальной плиты | 3 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 16 | Замена трехходового клапана ГВС на больший диаметр | 1 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 17 | Установка холодильника отбора проб. | 1 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 18 | Замена мембран на расширительных баках | 3 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 19 | Установка счетчика подпитки ХВО | 1 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Мареев В.В. |
| 20 | Инструментально-визуальное обследование 3-х металлических труб | 1 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Молчанов А.Б. |
| 21 | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной | 1 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Молчанов А.Б. |
| 22 | Экспертиза промышленной безопасности внутренних газопроводов, газового оборудования котельной и ГРУ | 1 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Молчанов А.Б. |
| 23 | Техническое диагностирование водогрейных котлов | 3 шт. |  |  | 04.07-17.07.2023 | Молчанов А.Б. |
| ЦТП ул. К.Маркса |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия запорной арматуры | 2 шт. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Мареев В.В. |
| 2 | Поверка, замена манометров, ревизия трехходовых кранов. | 10 шт. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б./Мареев В.В. |
| 3 | Ревизия контактной аппаратуры шкафов управления ,протяжка соединений. | 1 шт. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 4 | Ревизия КИПиА | 1 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 5 | Продувка радиаторов охлаждения ПЧ преобразователей. Замена при необходимости вентиляторов принудительного охлаждения. | 1 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Ли Г.Б. |
| 6 | Промывка теплообменника ГВС | 2 шт. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Мареев В.В. |
| 7 | Ремонт электрики | 1 комп. |  |  | 25.07-07.08.2023 | Кустов В.Н. |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №10 Маклино Участок тепловой сети и ГВС по ул. Звездная от ТК-4 до дома №6 и дома №6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №8 ул. П. Коммуны Участок сети и ГВС по ул. Гагарина от дома №9 и дома №3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №2 ул. Почтовая (ЦГА): ТК6 — ТК7 |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2.Эксплуатация жилищного фонда ООО «ЖЭК УЮТ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Диагностика состояния, промывка и опрессовка трубопроводов и стояков системы отопления | 30 шт. |  | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 2. | Ремонт трубопроводов, замена запорной арматуры, восстановление теплоизоляции подвальной и чердачной разводки | 2 | 200 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 3. | Проверка и ремонт системы канализации | 1 | 400 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | март | Воропаев Н.И. |
| 4. | Утепление оконных проемов, чердачных перекрытий, ремонт и утепление входных дверей | 6 | 1 200 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 5. | Ремонт системы отопления: | 3 | 400 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 6. | Ремонт межпанельных швов | 3 | 200 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 7. | Ремонт цоколя, отмостки | 4 | 2 000 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 8. | Ремонт кровли | 9 | 3 000 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 9. | Ремонт кровли | 2 | 10 000 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 10. | Ремонт вентиляции | 1 | 50 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 11. | Ремонт узла учета системы отопления | 1 | 50 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 12. | Ремонт узла учета системы отопления | 1 | 50 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 13. | Капитальный ремонт котельной | 1 | 1 500 000,00 | спецсчет | Май-сентябрь | Воропаев Н.И. |
| 14. | Диагностика газового оборудования | 1 | 40 000,00 | Тариф на ремонт и содержание | Март | Воропаев Н.И. |
| ООО УК «Центр» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревизия запорной арматуры трубопровода системы отопления | 48 дом. | 260 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май - август | Демидова Г.К. |
| 2. | Замена ЗРА на системе отопления | 6 дом. | 160 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май - август | Демидова Г.К. |
| 3. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | 750 п.м | 670 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май - август | Демидова Г.К. |
| 4. | Ревизия этажных электрощитов | 210 шт. | 80 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май - август | Демидова Г.К. |
| 5. | Замена, ремонт , утепление дверных блоков в подъездах и подвалах | 9 дом. | 120 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Август | Демидова Г.К. |
| 6. | Замена и ремонт оконных рам. Остекление оконных переплетов в помещениях общего пользования | 70 кв. м. | 210 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Август | Демидова Г.К. |
| 7. | Прочистка дымовентиляционных каналов | 64 шт. | 120 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май - август | Демидова Г.К. |
| 8. | Очистка подвальных помещений и приямков | 25 шт. | 40 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май - август | Демидова Г.К. |
| 9. | Частичный ремонт кровли | 5600 кв.м. | 4 123 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май-октябрь | Демидова Г.К. |
| 10. | Ремонт отмосток | 260 кв.м. | 750 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май-октябрь | Демидова Г.К. |
| 11. | Ремонт ступеней, входов в подъезд | 71 кв.м. | 160 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май-октябрь | Демидова Г.К. |
| 12. | Ревизия запорной арматуры трубопровода системы водоснабжения и водоотведения, замена труб и ЗРА | 8 дом. | 260 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | Май - август | Демидова Г.К. |
| 13. | Промывка и опресовка системы отопления | 48 дом. | 470 000,00 | средства населения в тарифе на содержание и жилищного фонда | По графику | Демидова Г.К. |
| ООО УК «СТИМУЛ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт кровли | 2 дом. |  | Средства собственников | Апрель-сентябрь | Огаркова А.В. |
| 2 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | 5 дом. |  | Средства собственников | Апрель-сентябрь | Огаркова А.В. |
| 3 | Работа по заявкам населения | 3 дом. |  | Средства собственников | Январь-декабрь | Огаркова А.В. |
| ООО УК «Маклино-Т» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена запорной арматуры (задвижки, винтеля, краны) и участков трубопроводов | 100 шт. | 150 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май - октябрь | Порытко А.В. |
| 2. | Промывка и опрессовка системы отопления | 54 дом. |  | По графику | Май-сентябрь | Порытко А.В. |
| 3. | Поверка, ремонт, оформление повторных актов допуска в эксплуатацию внутридомовых приборов учета | 20 шт. |  | За счет средств текущего ремонта | Май-сентябрь | Порытко А.В. |
| 4. | Ремонт скатной кровли | 1500 м.кв. | 3 450 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего и капитального ремонта) | Май-октябрь | Порытко А.В. |
| 5. | Ремонт межпанельных швов | 300 м.п. | 245 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май-октябрь | Порытко А.В. |
| 6. | Ремонт отмостки, фундамента, цоколя, входных ступеней | 1000 кв.м. | 750 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май-октябрь | Порытко А.В. |
| 7. | Остекление оконных рам в подъезде | 20 кв.м | 10 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Июль-август | Порытко А.В. |
| 9. | Ремонт подъездных и подвальных козырьков | 150 кв.м | 120 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май-октябрь | Порытко А.В. |
| 10. | Утепление чердака | 1 000 кв.м. | 500 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май-декабрь | Порытко А.В. |
| 11. | Ремонт канализационной системы | 100 кв.м. | 100 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май-октябрь | Порытко А.В. |
| 12. | Ремонт фасада | 500 кв.м. | 250 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май-сентябрь | Порытко А.В. |
| ООО УК «Синергия» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры (задвижки, винтеля, краны) и участков трубопроводов | 140 шт | 210 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май- октябрь | Порытко А.В |
| 2 | Промывка и опресовка системы отопления | 27 шт |  | По графику | Май-сентябрь | Порытко А.В. |
| 3 | Поверка, ремонт, оформление повторных актов допуска в эксплуатацию внутридомовых приборов учета | 17 шт |  | За счет средств текущего ремонта | Май-сентябрь | Порытко А.В |
| 4 | Замена запорной арматуры (задвижки, винтеля, краны) и участков трубопроводов ХВС | 160 шт. | 240 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май- октябрь | Порытко А.В. |
| 5 | Ремонт канализационной системы | 60 м.п. | 60 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май - октябрь | Порытко А.В. |
| 6 | Ремонт мягкой кровли | 1700м. кв | 3 910 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего и капитального ремонта) | Май- октябрь | Порытко А.В. |
| 7 | Ремонт межпанельных швов | 600 п.м | 420 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май - октябрь | Порытко А.В. |
| 8 | Ремонт отмостки, фундамента, цоколя, входных ступеней | 500 кв.м. | 650 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май - октябрь | Порытко А.В. |
| 9 | Ремонт подъездных и подвальных дверей | 15 шт. | 105 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май - октябрь | Порытко А.В. |
| 10 | Остекление оконных рам в подъезде | 20 кв.м. | 10 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Июль-Август | Порытко А.В. |
| 11 | Ремонт подъездных и подвальных козырьков | 18 кв.м. | 14 400,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май - октябрь | Порытко А.В. |
| 12 | Восстановление теплоизоляции на коммуникациях | 250 м.п. | 75 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Май - октябрь | Порытко А.В. |
| 13 | Замена оконных рам на ПВХ | 10 шт. | 120 000,00 | По согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) | Июль- Август | Порытко А.В. |
| ООО УК «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работа по заявкам | По мере необходимости | - | Средства собственников | Январь-декабрь | Ибрагимов Р.Т. |
| 2 | Замена по заявкам стекол в окнах в местах общего пользования | По мере необходимости | 30 000,00 | Средства собственников | Январь-декабрь | Ибрагимов Р.Т. |
| 3 | Восстановление освещения МОП в подъездах, в подвале (замена пришедшего в негодность оборудования, замена, утилизация ламп). | По мере необходимости | 25 000,00 | Средства собственников | Январь-декабрь | Ибрагимов Р.Т. |
| 4 | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления | Ежегодно | 50 000,00 | Средства собственников | Май-июнь | Ибрагимов Р.Т. |
| 5 | Профилактические работы по удалению накипи в насосах ГВС | Ежегодно | 30 000,00 | Средства собственников | Июнь-август | Ибрагимов Р.Т. |
| 6 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов, в том числе запорной арматуры, внутренних систем водопровода и канализации | По мере необходимости |  | Средства собственников | Июль-август | Ибрагимов Р.Т. |
| МУП «Управление энергетики и ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Промывка системы отопления | 45 шт. |  | По графику | Май-сентябрь 2023 | Якунин В.Н. |
| 2 | Замена и ремонт ЗРА | 15 шт. |  | Денежные средства, полученные от населения | 01.09.2023 | Якунин В.Н. |
| 3 | Опрессовка системы отопления | 45 шт. |  | По графику | Май-сентябрь 2023 | Якунин В.Н. |
| 4 | Проверка состояния теплоизоляции теплотрассы | По мере необходимости |  | Денежные средства, полученные от населения | 01.09.2023 | Якунин В.Н. |
| 5 | Утепление окон и дверей | По мере необходимости |  | Денежные средства, полученные от населения | 01.09.2023 | Якунин В.Н. |
|  | Раздел 3.Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| Цех «Водозабор» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена глубинных насосов станция 1-го подъема ЭЦВ-10-120-80 (на скв. № 1,3,8) | 3 шт. | 650 000,00 | УМП «Водоканал» | 3 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 2 | Замена глубинных насосов ЭЦВ-10-65-110 (на скв. 11) | 1 шт. | 188 500,00 | УМП «Водоканал» | 4 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 3 | Замена запорной арматуры Д-300-400мм на водоводе 1-го подъема | 1 шт. | 58 500,00 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 2023г. | Ухин А.А. |
| 4 | Замена запорной арматуры Д-300мм на СОВ-1 | 1 шт. | 49 400,00 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 2023г. | Ухин А.А. |
| 5 | Замена обвязки насосов на скважинах 1-го подъема | 10 шт. | 546 000,00 | УМП «Водоканал» | 3-4 квартал 2023г. | Ухин А.А. |
| 6 | Закупка насоса 1Д315-71 со станцией управления | 1 шт. | 413 000,00 | При наличии финансовой возможности предприятия | 3-4 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 7 | Замена приборов учета на станции 1-го подъема (на скв. № 1,2,3,4,5,6,8) | 7 шт. | 350 000,00 | УМП «Водоканал» | 2024 г. | Ухин А.А. |
| 8 | Замена приборов учета на станции обезжелезивания (СОВ - 1) | 2 шт. | 200 000,00 | УМП «Водоканал» | 2024 г. | Ухин А.А. |
| 9 | Переоценка запасов по Чуркинскому участку Малоярославецкого месторождения | 1 | 357,400 3216,600 | местный бюджет областной бюджет | 2024 г. | Ухин А.А. |
| Водопроводный участок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена задвижек на распределительной сети Д-50мм МЗВ Д-100мм МЗВ Д-125мм МЗВ Д-150мм МЗВ Д-200мм МЗВ Д-300мм МЗВ | 1 шт. 9 шт. 3 шт. 8 шт. 6 шт. 1 шт. | 7 150,00 122 850,00 48 750,00 150 800,00 156 780,00 52 858,00 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 2 | Ремонт водопроводных колодцев | 8 | 126 880,00 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
|  | Ремонт ветхих сетей: |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ивановская - Д-150мм | 50 м. | 137 158,50 | При наличии финансовой возможности предприятия | 2-3 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
|  | ул. Смоленская (от д. 1 до ул. Медынский пер.) - Д-100мм | 185 м. | 507 486,45 | При наличии финансовой возможности предприятия | 3-й квартал 2023г. | Ухин А.А. |
|  | ул. 1-я Лесная - Д- 100мм | 270 м. | 740 655,90 | При наличии финансовой возможности предприятия | 2-3 квартал 2023г. | Ухин А.А. |
| 3 | Ремонт водопроводных колонок | 10 | 48 750,00 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 2023г. | Ухин А.А. |
| 4 | Ремонт пожарных гидрантов | 10 | 325 000,00 | местный бюджет | 3-4 квартал 2023г. | Ухин А.А. |
| 5 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Мирная (от водопроводного колодца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-2) | 197 м. | 213,078 2079,700 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 6 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Мирная (от водопроводного колодца ВК-2 до водопроводного колодца ВК-3) | 254 м. | 348,465 3136,189 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 7 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Мирная (от водопроводного колодца ВК-3 до водопроводного колодца ВК-5) | 224 м. | 325,051 2925,456 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул. Ивановская (от д. №29 до д.№34) | 55 м. | 70,631 635,683 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул. Медынская | 210 м. | 86,708 780,376 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-200мм по ул. Карижская (от ул. Р.Газовиков до ул. Турецкая) | 281 м. | 403,825 3634,422 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 11 | Капитальный ремонт участка сети Д-100мм по пер. Первомайский | 90 м. | 39,162 352,459 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 12 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул. Радужная (от ул. Загородная 9Б до ул. 2-я Заречная в мкр. Маклино) | 143 м. | 172,097 1548,899 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 13 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д-150мм по ул Нагорная | 369 м. | 199,025 1791,223 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 14 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-200мм по ул. Радужная (от д. №2 до ул. Загородная 7Б) | 456 м. | 637,619 5738,574 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 15 | Капитальный ремонт магистральной водопроводной сети Д-400мм от станции 1-го подъема (от УП 12 до УП 13) 2-е нитки | 130 м. | 224,920 2024,284 | местный бюджет областной бюджет | 2023 г. | Ухин А.А. |
| 16 | Капитальный ремонт водовода Д-300мм от водопроводной камеры станции обезжелезивания воды до водопроводного колодца ВК-6 | 1600 м. | 1882,224 16 940,176 | местный бюджет областной бюджет | 2024 г. | Ухин А.А. |
| 17 | Капитальный ремонт водопровода Д-300мм от водопроводного колодца «Грасс» до водопроводного колодца ВК-31 | 670 м. | 787,599 7088,399 | местный бюджет областной бюджет | 2024 г. | Ухин А.А. |
| 18 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-200мм по ул. Российских Газовиков (от водопроводного колодца ВК-1 до водопроводного колодца ВК-6) | 231 м. | 220,812 1987,306 | местный бюджет областной бюджет | 2024 г. | Ухин А.А. |
| 19 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-200мм по ул. Российских Газовиков (от водопроводного колодца ВК-6 до водопроводного колодца ВК-10) | 312 м. | 274,790 2473,111 | местный бюджет областной бюджет | 2024 г. | Ухин А.А. |
| Канализационные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение доочистки (аэробный биореактор) Замена системы аэрации и регенерации в секциях № 2, № 3, № 4, № 5 | 4 секции | 2 129,711 | УМП «Водоканал» При наличии финансовой возможности предприятия или финансирования из местного бюджета | 3-4 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 2 | Замена решетки-дробилки РД-600 - № 1 | 1 шт. | 500 000 | УМП «Водоканал» При наличии финансовой возможности предприятия | 3-4 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 3 | Замена турбокомпрессора ТВ-80-1,6 - № 1 | 1 шт. | 750 000 | При наличии финансовой возможности предприятия | 1-2 квартал 2024 г. | Ухин А.А. |
| Канализационный участок |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт канализационных колодцев | 20 шт. | 67 000,00 | УМП «Водоканал» | 3-4 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 2 | Установка люков | 20 шт. | 144 000,00 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 2024 г. | Ухин А.А. |
| 3 | Замена насоса СД 160/45 на КНС № 3 (ул. Крупская) | 1 шт. | 208 000,00 | УМП «Водоканал» | 3-4 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
| 4 | Замена запорной арматуры на КНС 1-15 | 6 шт. | 72 000,00 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 23-24 г. | Ухин А.А. |
| 5 | Ремонт ветхих сетей |  |  |  |  |  |
|  | ул. Московская (магазин «Праздничный») - Д-200мм | 4 м. | 24 621,52 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
|  | ул. Радищева, 14 - Д-150мм | 5 м. | 20 155,00 | УМП «Водоканал» | 3-к квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
|  | ул. Коммунистическая, 4 - Д-150мм | 20 м. | 31 815,00 | УМП «Водоканал» | 3-4 квартал 2023 г. | Ухин А.А. |
|  | ул. Строительная, 10 - Д-300мм | 40 м. | 246 215,00 | УМП «Водоканал» | 2-3 квартал 2024 г. | Ухин А.А. |

Глава Администрации                                                                                                                    М.А. Крылов