Приложение N 2

к постановлению администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

от 29.04.2019гг. №447

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО ГП «Город Малоярославец» (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ МО ГП «Город Малоярославец», методику и критерии указанной оценки.

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ МО ГП "Город Малоярославец»" (далее - муниципальная программа) осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнитель) и участниками подпрограммы отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых индикаторов (показателей), эффективности использования средств местного бюджета, степени реализации контрольных событий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации подпрограмм.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее подпрограммам.

4. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степень реализации контрольных событий.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе Методики оценки эффективности муниципальной программы, прилагаемой к настоящему Порядку (Приложение).

6. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) и ее результаты представляются в финансово-экономический отдел до 20 февраля года, следующего за отчетным.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при подготовке сводного отчета об итогах реализации муниципальных программ МО ГП "Город Малоярославец" и принятии в случае необходимости администрацией МО ГП "Город Малоярославец»" решений о прекращении реализации муниципальных программ (или) принятии новых отдельных подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, муниципальной программы в целом и в соответствии с данным решением пересмотра объемов ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы начиная с очередного финансового года.

Приложение

к Порядку

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ

МО ГП «Город Малоярославец»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы МО ГП "Город Малоярославец" (далее - муниципальная программа) и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по следующим критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

base_23589_118005_32768

где Celмп - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы, %;

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число индикаторов (показателей), характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- сумма значений.



Оценка значения i-го индикатора (показателя)муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi / Pi) x 100%,

где Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы);

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Fi / Pi) x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени реализации контрольных событий (мероприятий) (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

base_23589_118005_32770 где

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного события (мероприятия) муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество контрольных событий (мероприятий), включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

base_23589_118005_32771 - сумма значений.

1.3. Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы производится по следующей формуле:

Опп = 0,8 x Celпп + 0,2 x Merпп, где

Опп - комплексная оценка подпрограммы, %.

В случае отсутствия в подпрограмме в отчетном году контрольных событий (мероприятий) расчет комплексной оценки подпрограммы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи подпрограммы.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- в случае, если в ее состав входят подпрограммы, производится по следующей формуле:

base_23589_118005_32772 где

Омп - комплексная оценка Муниципальной программы;

k - количество подпрограмм;

- в случае, если в ее состав не входят подпрограммы, производится по следующей формуле:

Омп = 0,9 x Celмп + 0,1 x Merмп.

В случае отсутствия в муниципальной программе в отчетном году контрольных событий (мероприятий) расчет комплексной оценки муниципальной программы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи Муниципальной программы.

2. Реализация Муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95% и более процентов.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 до 95%.

Если реализация Муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.