## План
[11 empty] | Приложение №1 | Приложение №1
к постановлению администрации
МО ГП "Город Малоярославец"
от 22 марта 2019 № 279
8. План мероприятий по реализации муниципальной программы
«Развитие градостроительной деятельности муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец"
№ п/п | Мероприятия, источники финансирования | Отвественный исполнитель программы (Соисполнитель) | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. | [7 empty] | Объем финансирования за 2014-2021г | Основные виды товаров и работ, приобретение и выполнение которых необходимо для осуществления мероприятия | Результат выполнения мероприятия
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1.Основное мероприятие Развитие градостроительной деятельности
1.1. | Корректировка Генерального плана МО ГП «Город Малоярославец» | Отдел по градостроительной деятельности, архитектуре и земельным отношениям администрации (Отдел по градостроительной деятельности, архитектуре и земельным отношениям администрации) | [9 empty] | Сбор исходных данных, предложений генерального плана, создание карт и схем, подготовка пояснительной записки. | Генеральный план муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»
| местный бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2018: 0; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2019: 300; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 100; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 100 | 500
| прочие источники |  |  |  | 100 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 600
1.2. | Корректировка Правил землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец» | [10 empty] | Подготовка раздела «Порядок применения правил землепользования и застройки, подготовка схемы градостроительного зонирования, подготовка градостроительных регламентов | Правила землепользования и застройки МО ГП «Город Малоярославец»
| местный бюджет |  |  |  |  | 99 | 0 | 147 | 80 | 80 | 406
| прочие источники |  |  |  | 100 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50 | 350
1.3. | Создание цифровой топографической основы МО ГП «Город Малоярославец» | [10 empty] | Топографические и картографические материалы: | Цифровая топографическая карта М 1:2000, карта М 1:500
а) нанесение наземных коммуникаций на цифровую топографическую карту М 1:2000, м 1:500
| местный бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 100; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 100 | 200
| прочие источники |  | 1450 | 1200 | 1060 | 1000 | 1200 | 900 | 1000 | 1000 | 8810
0
1.4. | Создание цифровой топографической основы для коммуникаций | [10 empty] | Топографические и картографические материалы | Цифровая топографическая карта М 1:2000 на общую площадь М !:500
| М 1:2000 , М :500 | [9 empty] | 0
| местный бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 50; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 50 | 100
| прочие источники |  | 210 | 280 | 150 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 2340
1.5. | Разработка проектов планировки и проектов межевания районов жилой застройки | [10 empty] | Подготовка основной части проекта планировки, проектов межевания и материалов по ее обоснованию | Проекты планировки. проекты межевания районов жилой застройки на общую площадь ….. га
| местный бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 50; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 50 | 100
| прочие источники |  | 1610 | 700 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 8710
0 | bar: Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020 to Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021
1.6. | Работы по подготовке карты границ зон с особыми условиями использования территорий
| местный бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 20; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 20 | 40
| прочие источники |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2019: 50; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 50; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 50
1.7. | Кадастровые работы по координированию границ территориальных зон "МО ГП "Город Малоярославец"
| местный бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 20; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 20 | 40
| прочие источники |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2019: 20; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 50; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 50
1.8. | Работы по приведению карты градостроительного зонирования МО ГП "Город Малоярославец"
| местный бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 70; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 70 | 140
| прочие источники |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2019: 30; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 50; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 50
1.9. | Комплекс работ по описанию местоположения границ МО ГП "Город Малоярославец"
| местный бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2019: 43 | 43
прочие источники
2.0. | Реализация мероприятий по внесению в сведения ЕГРН границ Калужской области, муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон Калужской области
| местный бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2019: 10; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 10; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 10 | 30
| областной бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2019: 100; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 100; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 100 | 300
| Итого финансирование по Программе, в том числе: |  | 3270 | 2180 | 2810 | 2699 | 2700 | 3050 | 3200 | 3200 | 23109
| бюджет города |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1599
| областной бюджет |  | Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2019: 100; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2020: 100; Сроки исполнения,объемы финансирования тыс.руб. 2021: 100 | 300
| прочие источники |  | 3270 | 2180 | 2810 | 2600 | 2700 | 2450 | 2600 | 2600 | 21210