

Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городское поселение

# «Город Малоярославец»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01.06.2021 г. № 586**

***О продлении сроков проведения***

***ремонтно-наладочных работ на***

***котельной ООО «Агрисовгаз»***

В связи с окончанием отопительного сезона 2020/21 года и необходимостью своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2021/22 года, в соответствии с Жилищным кодексом Российской федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-Ф3 «О теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской области «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в осенне-зимний период 2020/21 года и основных мероприятиях по подготовке отрасли к зиме 2021/22 года», руководствуясь ст. 36,37 Устава Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Продлить срок проведения дополнительных ремонтно-наладочных работ на котельной ООО «Агрисовгаз», расположенной по адресу: г. Малоярославец, ул. Мирная, на период с 01.06. 2021 г. по 01.07.2021 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Малоярославецкий край».

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации М.А.Крылов**